## Sheet1
序号 | 所属模块 | bug描述 | 严重级 | 优先级 | bug类型 | bug状态 | 解决者 | 备注 |  | 2016-09-05
1 | 景区基本资料 | (2016.10.11)景区基本资料设置自定义标签并保存成功后,前端刷新未显示出自定义的标签 | 严重 | 高 | web端 | open |  | 已解决
2 | 景区基本资料 | (2016.10.11)景区基本资料设置界面,上传的图片大小最大是1M,而界面上显示的是大小不超过200KB,建议改为1M(提示也改为1M) | 一般 | 低 | web端 | open |  | 已解决
3 | 景区基本资料 | (2016.10.11)景区基本资料设置界面,景区标签栏多了一个空的标签 | 一般 | 低 | web端 | open |  | 已解决
4 | 景区简介 | (2016.10.11)景区简介界面,设置的简介,交通,特色时,文本内容含段落 空行等样式,前端未显示样式 | 一般 | 高 | web端 | open |  | 已解决
5 | 景区简介 | (2016.10.11)前端景区首页,点击简介进入详情页面时,无法向上拉预览数据,先下拉刷新才可以.() | 一般 | 高 | web端 | open | 待解决
6 | 景区简介 | (2016.10.11)修改景区简介中的数据,前端直接下拉刷新数据未更新,需要退到景区首页再点击简介才显示最新数据 | 一般 | 高 | web端 | open | 待解决
7 | 景区视频 | (2016.10.11)景区管理系统添加视频,前端播放,刷新视频的播放次数未增加 | 一般 | 高 | web端 | open | 待解决 | 服务端
8 | 景区视频 | (2016.10.11)景区管理系统添加视频,前端使用Safari浏览器播放视频,不能内嵌在页面中播放(QQ内置浏览器可以) | 一般 | 低 | web端 | open | 待解决
9 | 景区视频 | (2016.10.11)前端使用华为内置浏览器播放视频,无法播放 | 一般 | 高 | web端 | open | 待解决
10 | 景区视频 | (2016.10.11)景区视频界面,选择景点后,点击添加视频,弹出的添加窗口还需要再次选择景点,建议显示景区视频选择过的景点 | 一般 | 中 | web端 | open |  | 忽略
11 | 景区视频 | (2016.10.11)景区视频页面,先添加多个视频到全部景点下,再添加多个视频到其他景点下;将全部景点下的某个视频置顶.前端刷新景区视频界面,该视频未放置到页面最顶部 | 严重 | 高 | web端 | open |  | 已解决
12 | 景区视频 | (2016.10.11)景区视频界面,没有搜索功能 | 严重 | 中 | web端 | open | 待解决
13 | 景区视频 | (2016.10.11)景区视频界面,勾选第一页的某一位置的视频,切换到第二页,同样位置的视频会被勾选,建议优化 | 一般 | 低 | web端 | open | 待解决
14 | 景区图片 | (2016.10.11)景区图片页面中添加20张以上图片,前端刷新页面后,加载到第二页时,不能大图预览(第一页可以) | 一般 | 高 | web端 | open | 待解决
15 | 景区图片 | (2016.10.11)景区图片页面,选择景点->添加图片,添加的图片全部放在全部景点中 | 严重 | 中 | web端 | open |  | 景区包括景点图片
16 | 美景直播 | (2016.10.11)美景直播编辑后,点击保存,页面一直提示"参数不能为空"(所有设置项都填有数据) | 严重 | 高 | web端 | open |  | 已解决
17 | 首页设置 | (2016.10.11)首页设置页面排版非常混乱 | 一般 | 高 | web端 | open |  | 已解决
18 | 首页设置 | (2016.10.11)首页设置页面,无法添加美景直播,行程推荐,景区活动等数据 | 非常严重 | 高 | web端 | open |  | 忽略
19 | 景点管理 | (2016.10.11)景点编辑界面,点击"景点视频""景点图片""美景直播"按钮,无作用(没有跳转到相应页面) | 非常严重 | 高 | web端 | open |  | 已解决
20 | 消息管理 | (2016.10.11)前端官方问答页面,点击"提问"->跳转提交问题界面,提交问题提示成功后自动跳转到问答页面->点击返回,页面会跳到"提交问题"页面,应直接跳转景区首页 | 一般 | 高 | web端 | open | 待解决
21 | 消息管理 | (2016.10.11)前端提问,景区管理回答后,前端刷新官方问答页面,没有显示问答数据 | 严重 | 中 | web端 | open | 待解决 | 抓包能获取数据 | 暂时无法测试点赞,搜索功能
22 | 活动管理 | (2016.10.11)景区管理-活动管理界面添加普通活动;前端刷新景区首页,点击"更多活动",活动页面中没有活动显示 | 严重 | 中 | web端 | open | 待解决 | 抓包能获取数据 | 暂无法再前端预览活动详情及分享活动
23 | 商家管理 | (2016.10.11)在商家管理系统里->按照商家种类排序->选择美食/住宿/购物/娱乐->排序分类显示不正确，如：在商家种类 选择住宿/购物/娱乐，都能分别排序出来，但种类都是美食 | 严重 | 中 | Web | open |  | 已解决
24 | 商家管理 | (2016.10.11)在商家管理系统里->上/下架进行筛选分类->排序分类显示不正确，如：选择“已上架”->搜索出来的结果是：已下架的商家 | 严重 | 中 | Web | open |  | 下架是操作，不是状态
25 | 商家管理 | (2016.10.11)在商家管理系统里->点击上架/下架->提示成功的方式不是按钮形式，是页面动态显示，效果不好，建议优化 | 一般 | 中 | Web | open |  | 提示性消息是采用动态显示
26 | 商家管理 | (2016.10.11)在商家管理系统里，缺少“管理状态”功能，不能以“已激活/未激活”来排序/筛选 | 严重 | 中 | Web | open |  | 激活和上下架是一个意思
27 | 商家管理 | (2016.10.11)在商家介绍->编辑好的内容，没有保存功能 | 严重 | 高 | Web | open |  | 这里是只读的，不能保存
行程管理暂无法测试
移动高清直播活动暂无法测试
景区首页设置暂无法测试
美景直播暂无法测试(并且没有增加美景直播的用户接口)
商家管理暂无法测试